## Product Backlog
Product Backlog de Learning Spot
Vision : “Une plateforme de formation innovante et interactive sur laquelle on apprend en s’amusant tout en étendant son réseau de relations” | [5 empty] | Charge de travail totale estimée par l'équipe de dev. : | 99
ID | Nom | Description | Imp. | Est. | Démo. | Notes | Fini
1 | Visualisation de toutes les destinations | En tant que client je peux afficher toutes les destinations disponibles et voir une jolie présentation de chacunes d'entres elles | 100 | 3
2 | Choix destination | En tant que client , je peux choisir la destination parmi la liste et visualiser les dates de voyages associées à cette dernière | 40 | 8
3 | Choix dates de voyages | En tant que client , je peux choisir les dates parmi celle proposé par rapport à la destination choisie | 40 | 8
4 | Inscription des Voyageurs | En tant que client , je peux inscrire les voyageurs participant au voyage( nom, prénom , date naissance, raison social). | 20 | 8
5 | Authentification Client | En tant que client, je peux m'enregistrer au moment de l'achat de mon voyage afin de gérer les participants au voyage, ou d'annuler ma commande. | 100 | 5
6 | Confirmation Voyage | En tant que client, je veux pouvoir recevoir la confirmation de ma commande lorsqu'elle a été acceptée afin de bloquer mes dates de voyage. | 20 | 2
7 | Annulation de voyage | En tant que client, je veux pouvoir annuler mon voyage depuis un espace dédié et sécurisé avec ou sans assurance. | 20 | 3
8 | gestion des voyages | En tant que client, je veux pouvoir accéder au voyage que j'ai sélectionné et avoir la possibilité de le modifier à tout moment en ajoutant ou supprimant des voyageurs | 20 | 13
9 | Authentification Commerciale | En tant que commercial, je peux m'authentifier et accéder à la partie administration du site. | 100 | 5
10 | Ajouter Destination Commercial | En tant que commercial je peux ajouter une destination ainsi que toutes les données associées à celle-ci. | 100 | 5
11 | Modification Destination commercial | En tant que commercial je peux modifier une destination ainsi que toutes les données associées à celle-ci. | 40 | 8
12 | Suppresion Destination commercial | En tant que commercial je peux supprimer une destination ainsi que toutes les données associées à celle-ci. | 40 | 5
13 | Mise en forme du site | En tant que client, je veux un site attrayant | 100 | 13
14 | Bloc note | En tant qu'apprenant, je peux prendre des notes à tout moment sur la plateforme, les retrouver et les exporter facilement afin de renforcer mon apprentissage | 3 | 13 | Se connecter en tant qu'apprenant, prendre des notes, quitter la plateforme, puis s'y reconnecter et consulter ses notes. Les exporter. | Prévoir un format d'export simple de type TXT ou lisible aussi bien par Microsoft Office que Libre Office. | Non

## Suivi Release & Vélocité
Suivi Release & Vélocité
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Vélocité | 21 | 19 | 11 | 16
RELEASE | Démarrage | Fin S1 | Fin S2 | Fin S3 | Fin S4 | Fin S5 | Fin S6 | Fin S7
Terminé | 0 | Fin S1: 21; Fin S2: 40; Fin S3: 51; Fin S4: 67
Cible | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
Trajectoire optimiste | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140
Trajectoire pessimiste | 0 | 15.5556 | 31.1111 | 46.6667 | 62.2222 | 77.7778 | 93.3333 | 108.8889

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD