## Product Backlog
Product Backlog de Learning Spot
Vision : “Une plateforme de formation innovante et interactive sur laquelle on apprend en s’amusant tout en étendant son réseau de relations” | [5 empty] | Charge de travail totale estimée par l'équipe de dev. : | 143
ID | Nom | Description | Imp. | Est. | Démo. | Notes | Fini
3 | Lecteur vidéo | En tant qu'apprenant, je peux visionner et revisionner les vidéos de formation afin d'apprendre à mon rythme | 13 | 5 | Se connecter à une page contenant une vidéo de cours, lancer la vidéo, sauter les premières minutes et revenir en arrière, puis relancer la vidéo du début. | Utilisons le lecteur vidéo de Youtube ou équivalent | Oui
9 | Web conférence | En tant que participant, je peux participer à une visio conférence avec le formateur et les autres participants afin d'interagir directement avec eux | 13 | 5 | Se connecter en tant que formateur et lancer la conférence. Se connecter en tant qu'apprenant, déposer des commentaires dans le module de chat, visualiser en visio le formateur. | Utiliser une solution du marché qui ne nécessite pas de compte pour les participants | Oui
2 | Authentification | En tant qu'apprenant ou formateur, je peux accéder à la plate forme de formation uniquement grâce à un identifiant et mot de passe afin d'être reconnu et que le contenu de la formation et de mes discussions demeurent privés | 21 | 3 | Se connecter avec des identifiants corrects. Se déconnecter puis se connecter avec des identifiants incorrects. |  | Oui
6 | Quiz | En tant qu'apprenant, je peux répondre à des quiz afin d'évaluer mes connaissances | 13 | 13 | Se connecter en tant qu'apprenant et remplir un quiz déjà préparé. Puis vérifier le score affiché. |  | Oui
11 | Mise en ligne de vidéos à visionner | En tant que formateur, je peux mettre en ligne une vidéo sur la plateforme afin qu'elle puisse être visionnée par les apprenants | 13 | 5 | Se connecter à la plateforme en tant que formateur. Créer une nouvelle page, y ajouter une vidéo de cours. | Utilisons le lecteur vidéo de Youtube ou équivalent | Oui
1 | Forum | En tant qu'apprenant, je peux discuter avec les autres apprenants ou le formateur afin de partager mes réflexions, demander de l'aide ou aider les autres | 8 | 5 | Se connecter à la plateforme en tant qu'apprenant et déposer un commentaire. Puis répondre en tant que formateur et autre participant. | Utilisons une solution de forum open source déjà existante qui puisse s'intégrer à la plateforme et être personnalisée en terme de look | Oui
7 | Rapport d'activité | En tant que formateur, je peux observer l'activité d'un participant afin de l'accompagner au mieux ou améliorer la formation si nécessaire. | 5 | 5 | Se connecter en tant que formateur et consulter le rapport d'activité d'un participant actif. |  | Oui
10 | Téléchargement des vidéos (download) | En tant que participant, je peux télécharger les fichiers des vidéos afin de les conserver chez moi et les regarder hors ligne | 5 | 5 | Se connecter à la plateforme en tant qu'apprenant et télécharger une vidéo. |  | Oui
13 | Création de quizz | En tant que formateur, je peux créer un quizz afin que les apprenants puissent y répondre afin d'évaluer leurs connaissances. | 13 | 21 | Se connecter à la plateforme en tant que formateur. Créer une nouvelle page de questionnaire. Ajouter des questions et leurs réponses. Attribuer des points à chaque question. |  | Oui
4 | Calendrier | En tant qu'apprenant, je peux vérifier la date des évènements associés à la formation afin de m'y préparer | 8 | 8 | Se connecter en tant que formateur et ajouter un évènement. Se connecter en tant que participant et visualiser l'évènement dans le calendrier puis regarder sa description détaillée. Se reconnecter en tant que formateur et modifier la date et la description de l'évènement puis se reconnecter en tant que participant et vérifier les modifications. |  | Non
12 | Mise en ligne de vidéos à télécharger (upload) | En tant que formateur, je peux mettre en ligne un fichier vidéo afin qu'il puisse être téléchargé par les apprenants. | 5 | 13 | Se connecter à la plateforme en tant que formateur. Mettre en ligne un fichier vidéo. |  | Non
5 | Ergonomie | En tant qu'apprenant, je peux facilement trouver l'information ou la fonctionnalité que je recherche afin de ne pas perdre de temps | 8 | 21 | Expliquer les mesures ergonomiques prises et démontrer qu'on accède à toute information ou fonctionnalité en moins de 3 clicks. |  | Non
14 | Envoi d'e-mails | En tant que formateur ou apprenant, je peux envoyer des e-mails aux participants de mon cours afin de les contacter individuellement. | 5 | 21 | Se connecter à la plateforme en tant que formateur ou apprenant, envoyer un e-mail à un participants. Se déconnecter, se connecter avec le compte de ce participant et lire l'e-mail. |  | Non
8 | Bloc note | En tant qu'apprenant, je peux prendre des notes à tout moment sur la plateforme, les retrouver et les exporter facilement afin de renforcer mon apprentissage | 3 | 13 | Se connecter en tant qu'apprenant, prendre des notes, quitter la plateforme, puis s'y reconnecter et consulter ses notes. Les exporter. | Prévoir un format d'export simple de type TXT ou lisible aussi bien par Microsoft Office que Libre Office. | Non

## Suivi Release & Vélocité
Suivi Release & Vélocité
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Vélocité | 21 | 19 | 11 | 16
RELEASE | Démarrage | Fin S1 | Fin S2 | Fin S3 | Fin S4 | Fin S5 | Fin S6 | Fin S7
Terminé | 0 | 21 | 40 | 51 | 67
Cible | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
Trajectoire optimiste | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140
Trajectoire pessimiste | 0 | 15.5556 | 31.1111 | 46.6667 | 62.2222 | 77.7778 | 93.3333 | 108.8889

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD